## Sheet1
BUG跟踪表
缺陷编号 | 功能模块 | 严重性 | 优先级 | 缺陷状态 | 缺陷类型 | 缺陷描述 | 重现步骤 | 实际结果 | 期望结果 | 产生频率 | 提出日期 | 验证日期 | 备注
001 | 遥控器管理 | 严重错误 | 高 | 新建 | 功能缺失 | 在“遥控器管理”菜单中，每次点击“修改遥控器”功能，会跳出新建遥控器的对话框 | 1.点击“遥控器管理”下拉菜单 2.点击“修改遥控器”菜单功能 | 跳出新建遥控器提示对话框 | 跳出修改提示框，遥控器可正常修改 | 总是 | 2013-10-22
002 |  | 严重错误 | 高 | 新建 | 功能缺失 | 在遥控器管理主界面中，每次点击“修改”功能，会跳出新建遥控器的对话框 | 1.点击“修改”功能 | 跳出新建遥控器提示对话框 | 跳出修改提示框，遥控器可正常修改遥控器的名称 | 总是 | 2013-10-22
003 |  | 严重错误 | 高 | 新建 | 功能缺失 | 在“遥控器管理”菜单中，每次点击“学习按键”功能，软件均无反应 | 1.点击“遥控器管理”下拉菜单 2.点击“学习按键”菜单功能 | 软件无反应，右侧工作记录无数据 | 开始学习按键，右侧工作记录有数据 | 总是 | 2013-10-22
004 |  | 严重错误 | 高 | 新建 | 功能缺失 | 在“遥控器管理”菜单中，每次点击“添加自定义按键”功能，软件均无反应 | 1.点击“遥控器管理”下拉菜单 2.点击“添加自定义按键”菜单功能 | 软件无反应，右侧工作记录无数据 | 跳出自定义按键对话框，右侧工作记录有数据 | 总是 | 2013-10-22
005 |  | 文字错误 | 高 | 新建 | 功能缺失 | 在遥控器管理主界面中，点击“开始学习”或”停止学习“按钮时，右侧工作记录框中的记录信息是相反的 | 1.点击“开始学习/停止学习”功能 | 点击“开始学习”按钮，右侧工作记录框会跳出”退出学习模式,进入工作模式“；点击”停止学习“按钮，右侧工作记录会跳出”退出工作模式,进入学习模式“ | 点击”开始学习“按钮，右侧工作记录要跳出”退出工作模式,进入学习模式“；点击“开始学习”按钮，右侧工作记录框跳出”退出学习模式,进入工作模式“ | 总是 | 2013-10-22
006 |  | 不合理或别扭 | 中 | 新建 | 按键内容 | 修改默认的遥控器标准按键： 1.将菜单改为设置 2.添加音量+、音量-、频道+、频道-、上页、下页、输入法按键 |  |  |  | 总是 | 2013-10-22
007 | 测试用例管理 | 严重错误 | 高 | 新建 | 功能缺失 | 在“用例管理”菜单中，每次点击“添加用例”功能，软件均无反应 | 1.点击“用例管理”下拉菜单 2.点击“添加用例”菜单功能 | 软件无反应，右侧工作记录无数据 | 跳出新建用例对话框，右侧工作记录有数据 | 总是 | 2013-10-22
008 |  | 严重错误 | 高 | 新建 | 功能缺失 | 点击“开始录制”时，只能手动点击软件中的按键，不能通过遥控器添加按键 | 1.点击“开始录制”按钮 2.点击遥控器按键 | 只能手动点击软件中的按键，不能通过遥控器添加按键 | 可通过遥控器添加用例的按键 | 总是 | 2013-10-22
009 |  | 严重错误 | 高 | 新建 | 功能缺失 | 不能对测试用例中的按键进行修改或删除 |  |  | 可对用例中的按键顺序进行调整；能够删除某个按键；可以对某个步骤的按键进行更换 | 总是 | 2013-10-22
010 |  | 严重错误 | 高 | 新建 | 功能缺失 | 录制用例时，缺少对用例中每个步骤的停顿时间进行记录 |  | 由于没有对时间进行记录，在运行用例时软件会一直发送按键，当机顶盒接收信号并对电视进行遥控的缓冲时间不够时，就会出现运行的路径与录制的路径不相符 | 可以根据录制时的停顿时间进行记录，默认时间改为5s | 总是 | 2013-10-22
011 |  | 不合理或别扭 | 中 | 新建 | 设计不合理 | 当用例名称重复时，提示重复的警告只显示在日志框中 | 1.点击“开始录制”按钮； 2.点击按键进行添加； 3.点击“停止录制”按钮； | 提示用例名称重复的警告只显示在日志框中 | 建议将警告提示做成对话框的形式，同时给出修改用例名称的对话框 | 总是 | 2013-10-22
012 |  | 不合理或别扭 | 中 | 新建 | 功能缺失 | 用例中缺少步骤序号 |  |  | 为用例中的每个按键添加步骤序号 | 总是 | 2013-10-22
013 | 红外设备设置 | 严重错误 | 高 | 新建 | 功能缺失 | 点击“红外设备设置”菜单功能，软件没有反应 |  |  | 点击“红外设备设置”菜单功能，软件有相应的设置界面 | 总是 | 2013-10-22
014 | [10 empty] | 2013-10-22