## BUG列表
盒子型号 | 缺陷编号 | 严重性 | 优先级 | 缺陷状态 | 所属模块 | 缺陷描述 | 重现步骤 | 实际结果 | 期望结果 | 产生频率 | 开发负责人 | 提出日期 | 验证日期 | 备注
大亚高清 | 1 | 严重错误 | 高 | 新建 | 遥控器管理 | 自定义的遥控器按键，无法学习成功，且选择其他遥控器，再次回到该遥控器时，自定义的遥控器按键信息消失 | 1、在自定义按键区域，右击，输入自定义按键名称，点击自定义按键，再点击遥控器上的按键 2、选择其他遥控器信息，再次回到该遥控器上 | 1、工作记录中提示学习失败 2、自定义按键消失 | 1、工作记录中提示学习成功 2、自定义按键仍存在 | 总是 |  |  |  | 红外发射模块故障
大亚高清、bestv | 1 | 严重错误 | 高 | 新建 | 遥控器管理 | 修改遥控器名称时，什么都不输入，点击确认，遥控器名称无变化，页面无提示 | 1、点击选择遥控器下方的修改按钮 2、直接点击确认按钮 | 遥控器名称无变化，页面无提示 | 页面会弹出请输入遥控器名称的提示信息 |  |  |  |  | 已修改
大亚高清、bestv | 1 | 严重错误 | 高 | 新建 | 用例管理 | 用例删除后，用例测试信息仍然存在 | 1、选择用例，右击选择删除当前测试用例 | 用例删除成功，用例测试信息仍存在 | 用例测试信息也删除，显示为空 | 总是 |  |  |  | 已修改
大亚高清、bestv | 1 | 严重错误 | 高 | 新建 | 用例管理 | 用例删除后，新建相同用例名称时，页面会弹出用例已存在的提示信息 | 1、选择用例，右击选择删除当前测试用例 2、点击用例管理-新建用例，输入删除点的用例名称 | 页面会弹出用例已存在的提示信息 | 用例新建成功 | 总是 |  |  |  | 已修改
大亚高清、bestv | 1 | 不合理或别扭 | 高 | 新建 | 用例管理 | 在连续新建用例时，用例列表显示在刚新建的用例上，但实际情况用例测试显示在上一个用例上 | 1、新建一个用例，点击开始录制，录制结束后，点击停止录制 2、再新建一个用例 | 用例列表显示在刚新建的用例上，但实际情况用例测试显示在上一个用例上 | 用例列表显示在刚新建的用例上，但实际情况用例测试显示在刚新建的用例上 | 总是 |  |  |  | 已修改
大亚高清、bestv | 1 | 不合理或别扭 | 高 | 新建 | 用例测试 | 间隔时间每个都进行设置，太麻烦了 | 对用例测试中的每步进行设置间隔时间 | 每步都需要设置 | 间隔时间可以分每步设置和一起设置 | 总是 |  |  |  | 暂时不修改
大亚高清、bestv | 1 | 次要错误 | 高 | 新建 | 遥控器管理 | 自定义按钮没法进行修改名称操作 | 自定义按钮没有修改按钮 | 自定义按钮没法进行修改名称操作 | 自定义按钮可以进行修改名称操作 | 总是 |  |  |  | 不修改，删除后，新增就是
大亚高清 | 1 | 严重错误 | 高 | 新建 | 用例管理 | 用例列表中删除掉的用例，关闭软件重新打开后删除的用例又出现了 | 1、在用例列表中选择一个测试用例，右击选择删除当前的用例 2、关闭软件，重新打开软件 | 删除了的用例有出现了 | 删除了的用例将不存在 | 有时 |  |  |  | 已修改
大亚高清、bestv | 1 | 不合理或别扭 | 高 | 新建 | 遥控器管理 | 删除遥控器时，与该遥控器相关的用例 | 1、在选择遥控器中选择遥控器，点击删除遥控器 | 遥控器删除成功，与遥控器相关的用例没有删除 | 遥控器删除成功，与遥控器相关的用例删除成功 | 总是 |  |  |  | 暂时不修改
中兴 | 1 | 严重错误 | 高 | 新建 | 用例测试 | 用例测试在学习的状态下，也能执行用例测试 | 1、在学习状态下，点击运行用例 | 用例开始运行 | 在学习状态下，运行用例按钮不能使用 | 有时 |  |  |  | 已修改
中兴 | 1 | 严重错误 | 高 | 新建 | 用例测试 | 在将按钮发送到用例测试时，工作记录显示发送成功，但用例执行步骤中没有 | 1、选择按钮 | 工作记录显示发送成功，但用例执行步骤中没有 | 工作记录显示发送成功，但用例执行步骤中显示 | 随机
大亚高清、bestv | 1 | 不合理或别扭 | 高 | 新建 | 遥控器管理 | 学习模式时，一个按键是否已经学习、学习成功与否都无法识别 |  |  |  | 总是 |  |  |  | 暂时不修改
大亚高清、bestv | 1 | 异常 | 高 | 新建 | 用例测试 | 运行用例的时候，修改脚本，发现脚本有时候会被大量复制粘贴，出现这种状况时候，脚本执行到最后一个步骤的时候，会一直执行 | 1.选择一个用例 2.点击运行用例按钮 3.点击任何一个步骤，输入新的间隔时间，点击修改按钮，点击保存按钮 4.重复步骤3 5.观察用例运行状况和步骤个数 | 发现脚本有时候会被大量复制粘贴，出现这种状况时候，脚本执行到最后一个步骤的时候，会一直执行 | 用例在运行状态下不能进行修改操作 | 有时 |  |  |  | 在运行用例的时候不能修改，必须等运行完毕后才能修改
大亚高清、bestv | 1 | 严重错误 | 高 | 新建 | 遥控器管理 | 切换遥控器，有时候遥控器所有按键值被清空，点击提示“发送失败,请检查红外模块处于学习状态”，重启应用又好了 | 前提：两个遥控器均对按键进行过学习操作 1.切换遥控器 2.点击已学习的遥控器按键 3.重复步骤1和2 | 有时候遥控器所有按键值被清空，点击提示“发送失败,请检查红外模块处于学习状态”，重启应用又好了 | 切换后键值正常使用 | 有时 |  |  |  | 注意红外模块是否处于学习状态。观察学习指示灯。如果处于学习状态是不能发送成功的
大亚高清、bestv | 1 | 不合理或别扭 | 高 | 新建 | 遥控器管理 | 删除按键就全部删除，无法删除所选中的按键 | 前提：存在多个自定义按键 1.在自定义按键区域右击鼠标 2.点击删除按钮 3.观察系统响应 | 按钮全部被删除 | 删除选中的按钮 | 总是
大亚高清、bestv | 1 | 严重错误 | 高 | 新建 | 功能缺失 | 文档中用例的记录时间不明，应用中没有体现出来 |  |  |  | 没有试验
大亚高清、bestv | 1 | 次要错误 | 高 | 新建 | 用例测试 | 修改用例未进行保存操作，用例状态默认保存 | 1.选择一个用例 2.点击任何一个步骤，修改间隔时间 3.点击修改按钮 3.切换到其他用例再切换回来 4.观察刚才修改的步骤的间隔时间 | 为修改之后的时间 | 为修改之前的时间 | 总是
大亚高清、bestv | 1 | 严重错误 | 高 | 新建 | 遥控器管理 | 学习一个按键，未进行学习操作，之前学习的按键值被清空，但是按键还是显示已学习 | 前提：按键已经学习 1.点击开始学习 2.点击一个已经学习过的按键 3.不做学习操作，点击停止学习 4.观察按键状态 | 显示已经学习，但是点击提示需要进行学习操作 | 键值还是之前学习的键值 | 总是 |  |  |  | 因为在点击开始学习后，红外模块就处于学习状态了，要退出学习状态有2个条件，1是学习成功，2是30秒超时，如果你没有学习成功就点击了停止学习，然后发送数据，这个时候模块是处于学习状态的，没有办法发送成功。
大亚高清、bestv | 1 | 严重错误 | 高 | 新建 | 用例测试 | 用例运行失败，无任何提示，最后会提示运行完成 | 前提：删除用例步骤中的某个按钮 1.运行用例，观察结果 | 提示用例运行完成 | 在运行到被删除的按键操作时，应提示错误 | 总是 |  |  |  | 已修改，需要测试
大亚高清、bestv | 1 | 不合理或别扭 | 中 | 新建 | 遥控器管理 | 正常新建、修改遥控器结束后，按enter键，遥控器信息无法保存成功，页面没反应 | 1、点击新建遥控器或点击选择遥控器下的修改按钮，输入遥控器名称 2、直接按enter键 | 遥控器信息无法保存成功，页面没反应 | 遥控器信息保存成功 | 总是
大亚高清、bestv | 1 | 不合理或别扭 | 中 | 新建 | 遥控器管理 | 新建相同名称的遥控器，页面没显示，只有在工作记录中显示该遥控器已存在 | 1、点击新建遥控器，输入已存在的遥控器名称 | 页面没显示，只有在工作记录中显示该遥控器已存在 | 页面会弹出该遥控器已存在的提示信息 | 总是
大亚高清、bestv | 1 | 不合理或别扭 | 中 | 新建 | 用例测试 | 缺少停止运行用例操作，运行用例后，必须等用例运行完，否则无法在录制脚本 |  |  |  | 总是
大亚高清、bestv | 1 | 不合理或别扭 | 中 | 新建 | 用例测试 | 创建用例后默认会启动录制操作 | 1.新建一个用例 2.观察用例状态 | 进入录制状态 | 不进入录制状态 | 总是
大亚高清、bestv | 1 | 次要错误 | 中 | 新建 | 遥控器管理 | 遥控器按键值和按键名称可以重复添加 | 1.新增一个默认存在的按键名 2.点击一个没学习的按键去学习一个已经学习过的键值 | 1.新增成功 2.可以学习成功 | 1.新增失败 2.学习失败，提示键值已学习过 | 总是
大亚高清、bestv | 1 | 新特性 | 中 | 新建 | 遥控器管理 | 要有新增/修改遥控器按键名称和按键值的功能 |  |  |  | 没有试验
大亚高清、bestv | 1 | 新特性 | 中 | 新建 | 遥控器管理 | 学习好的按键是否可以显示出对应的按键值作为参考 |  |  |  | 没有试验
大亚高清、bestv | 1 | 次要错误 | 中 | 新建 | 遥控器管理 | 自定义按键未对按钮是否已经学习进行标识 | 1.新增一个按键，进行按键学习 2.新增一个按键，不进行按键学习 3.观察这两个按键的标识状态 | 显示一致 | 学习的按键为可用状态，没有学习的为不可用状态 | 总是 |  |  |  | 自定义按键，必须学习成功后，才能保存，新建后的状态都是可以
大亚高清、bestv | 1 | 不合理或别扭 | 中 | 新建 | 用例测试 | 用例管理导航内容应和在用例列表右击鼠标的列表一致 | 1.点击用例管理导航 2.在用例列表区域右击用例按钮 3.观察操作列表展示 | 点击导航只显示添加用例，在用例列表区域右击用例按钮，显示修改、删除、清空用例选项 | 显示一致 | 总是
大亚高清、bestv | 1 | 新特性 | 低 | 新建 | 用例测试 | 可否在修改用例时添加插入用例的功能？ |  |  |  | 没有试验
大亚高清、bestv | 1 | 次要错误 | 低 | 新建 | 日志管理 | 没有日志显示 |  |  |  | 总是
大亚高清、bestv | 1 | 不合理或别扭 | 低 | 新建 | 用例测试 | 用例删除后，右边展示信息未变，点击运行用例无响应，删除用例后，右边展示应默认显示下一个用例内容 | 1.删除一个用例 2.删除后观察用例步骤显示 3.点击运行用例按钮 | 删除用例后，用例步骤中还显示之前的用例的步骤信息，点击运行用例应用无响应 | 删除用例后，右边展示应默认显示下一个用例内容 | 总是